## ضمان الجودة
وزارة التربية والتعليم إدارة التخطيط والبحث التربوي قسم المتابعة والتقييم نموذج متابعة مشروع / برنامج
ملخص المشروع
المحور الحكومي | تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين
البرنامج العام- حسب تصنيف الرئاسة | تحسين نوعية التعليم وفقا لمتطلبات اقتصاد المعرفة
اسم المشروع | ضمان الجودة
المجال | ضمان الجودة
الهدف القطاعي | تشكيل مجلس اعتماد وضبط جودة مؤسسات التعليم العام يتبع الهيئة الوطنية للاعتماد وضبط جودة المؤسسات التعليمية.
الهدف الاستراتيجي | بناء مجتمع تعلم ذي نوعية مميزة.
البرنامج | ضمان الجودة
الهدف الخاص المشروع | ترسيخ ثقافة الجودة والتميز، وانتهاج منحى التقييم المؤسسي، لمراجعة الأداء والتطوير المستمر
المنجز المتوقع | نظام جودة لجميع المستويات الإدارية في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم باعتماد التقييم الذاتي "الداخلي" والخارجي ل(15) مدرسة والداخلي لباقي المدارس لضمان الشفافية والمساءلة
الجهات المسؤولة عن التنفيذ | إدارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة، وإدارات مركز الوزارة جميعها، ومديريات التربية والتعليم في الميدان، والمدارس.
طبيعة المشروع | جديد |  |  |  | مستمر/ سنوي |  |  |  | قيد التنفيذ
الموقع الجغرافي للمشروع | وطني/عام
|  |  |  | قصبة عمان | الجامعة | القويسمة | ماركا | وادي السير | الجيزة | الموقر | قصبة الزرقاء |  | زرقاء2 | الرصيفة | قصبة السلط
|  |  |  | دير علا | عين الباشا | الشونة ج | قصبة اربد | بني عبيد | الطيبة والوسطية | الكورة | بني كنانة |  | شونة ش | الرمثا | عجلون
|  |  |  | جرش | المفرق | ب ش شرقية | ب ش غربية | الكرك | القصر | المزار ج | الاغوار ج |  | الطفيلة | بصيرا | معان
|  |  |  | الشوبك | البتراء | بادية ج | العقبة | مادبا | ذيبان | التعليم الخاص | سحاب |  | ناعور | المزار ش
مراحل المشروع* (يجب تعبئة مرحلتين على الاقل ) | مراحل المشروع / الأنشطة
الاعداد و والتحديث و التعميم لنظام إدارة الجودة الايزو 9001 إصدار 2008 | تاريخ البداية |  |  | اليوم |  | 10 | الشهر | 1 |  | السنة |  |  | 2012
| تاريخ الانتهاء |  |  | اليوم |  | 15 | الشهر | 6 |  | السنة |  |  | 2012
| نسبة الانجاز% |  |  | 100%
| المعيقات |  |  | لا يوجد
| المخرجات المستهدفة |  |  | نظام إدارة الجودة مطبق على إدارات الوزارة و مديريات التربية و التعليم و مدارس العينة
| هل المرحلة متوقفة؟ |  |  | نعم | لا
تعميم نظام دارة الجودة الايزو 9001 إصدار 2008 | تاريخ البداية |  |  | اليوم |  | 15 | الشهر | 9 |  | السنة |  |  | 2012
| تاريخ الانتهاء |  |  | اليوم |  | 31 | الشهر | 12 |  | السنة |  |  | 2012
| نسبة الانجاز% |  |  | 35%
ملاحظات/معيقات
| المخرجات المستهدفة |  |  | نظام مطبق على مدارس العينة و عددها 120 مدرسة موزعة على جميع مديريات التربيى و التعليم
| هل المرحلة متوقفة؟ |  |  | نعم | لا
النشاط /المرحلة | تاريخ البداية |  |  | اليوم |  |  | الشهر |  |  | السنة
| تاريخ الانتهاء |  |  | اليوم |  |  | الشهر |  |  | السنة
نسبة الانجاز%
ملاحظات/معيقات
المخرجات المستهدفة
| هل المرحلة متوقفة؟ |  |  | نعم | لا
النشاط /المرحلة | تاريخ البداية |  |  | اليوم |  |  | الشهر |  |  | السنة
| تاريخ الانتهاء |  |  | اليوم |  |  | الشهر |  |  | السنة
نسبة الانجاز%
ملاحظات/معيقات
المخرجات المستهدفة
| هل المرحلة متوقفة؟ |  |  | نعم | لا
وضع المشروع
هل المشروع متوقف | نعم |  | لا
معيقات المشروع/ ملاحظات
المخاطر
اسباب توقف أو تاخر المشروع | لا يوجد تأخير حيث أنه تم الاعداد لتعميم النظام على المدارس ونحن بإنتظار بداية العام الدراسي القادم ليتم توعية و تدريب المعنيين بالمدارس المرشحة لتعميم النظام عليها
الانجازات
المنجز الفعلي للعام 2012 | تم تطبيق نظام ادارة الجودة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم و15 مدرسة من مدارس العينة تم تشكيل لجنة لمراجعة نظام إدارة الجودة المطبق في مدارس وزارة التربية و التعليم (العينة ) ليصار الى إعتماد التعديلات و تعميم النظام على المدارس المراد تعميم النظام عليها وتم الطلب من مديريات التربية و التعليم لترشيح المدارس لهذه الغاية يجري العمل حالياعلى عقد إجتماعات مع مدراء المدارس في منطقة الوسط لتحديث النظام المطبق المدارس
مؤشرات اداء المشروع
مؤشرات أداء المشروع (قصيرة الأمد) 2012 | العام 2012
| القيمة المتوقعة حتى نهاية 2012 | الربع الاول | الربع الثاني |  | الربع الثالث | الربع الرابع | مصادر المعلومات |  |  | التحديات/المعوقات/الصعوبات
نسبة الإدارات في مركز الوزارة التي طبقت هذا المنحى | كافة الادارات |  |  |  |  | 100% | إدارة الرقابة و التفتيش و توكيد الجودة |  |  | متوسطالمدى
نسبة المديريات في الميدان التي طبقت هذا المنحى | كافة المديريات |  |  |  |  | 100% | إدارة الرقابة و التفتيش و توكيد الجودة |  |  | متوسطالمدى
نسبة المدارس التي طبقت هذا المنحى. | [5 empty] | 35% | إدارة الرقابة و التفتيش و توكيد الجودة |  |  | بالنسبة للمدارس المطبقة للمنحى و عددها 15 مدرسة النسبة 100% و بالنسبة للمدارس المستهدف تعميم النظام عليها و عددها 120 مدارسة فالنسبة تمثل 35%
ترتيب الوزارة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية | نيل الوزارة المركز الثاني |  |  |  |  | ختم التميز | ادارةالرقابة والتفتيشوتوكيد الجودة |  |  | 2011
نسبة التوسع في تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 اصدار 2000 على مستوى إدارات مركز الوزارة | 100% |  |  |  |  | 100% | إدارة الرقابة و التفتيش و توكيد الجودة |  |  | مايتم إستحداثه من إدارات و أقسام وأي تعديل على الهيكل التنظيمي الخاص بمركز الوزارة
نسبة التوسع في تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 اصدار 2000 على مستوى المديريات | 100% |  |  |  |  | 100% | إدارة الرقابة و التفتيش و توكيد الجودة |  |  | مايتم إستحداثه من مديريات و أقسام وأي تعديل على الهيكل التنظيمي الخاص بمديريات التربية و التعليم
نسبة التوسع في تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 اصدار 2000 على مستوى المدارس | 0.4% |  |  |  |  | 35% | إدارة الرقابة و التفتيش و توكيد الجودة |  |  | مباشر
إصدارات حديثة من شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 | شهادة اصدار 2008 | [5 empty] | ادارةالرقابة والتفتيشوتوكيد الجودة |  |  | تم الحصول على الاصدار الحديث لنظام إدارة الجودة الايزو 9001 إصدار 2008 في نهاية العام 2011
عدد المدارس المطبقة لهذا المنحى | 135 |  |  |  |  | 15% | ادارةالرقابة والتفتيشوتوكيد الجودة |  |  | تم الاعداد و التحضير خلال العام 2012 وتم تجهير النظام وحيث انه يجري العمل بتوزيع النظام على المدارس خلال الفصل الدراسي تم تأجيل تعميم النظام حتى بداية الفصل الدراسي 2012/2013 ليتم توعية العاملين بالمدارس قبل تسليمهم النظام
شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 ذات مواصافات عالمية | مستمر | [5 empty] | ادارةالرقابة والتفتيشوتوكيد الجودة |  |  | لا يوجد
تقرير الرصد العالمي | 1 | [5 empty] | ادارةالرقابة والتفتيشوتوكيد الجودة |  |  | لا يوجد
[6 empty] | تاريخ اخر تحديث | [5 empty] | مصدق مدير الادارة

## Form All
وزارة التربية والتعليم إدارة التخطيط والبحث التربوي قسم المتابعة والتقييم نموذج متابعة مشروع /برنامج
ملخص المشروع
المحور الحكومي
البرنامج العام- حسب تصنيف الرئاسة
اسم المشروع
المجال
الهدف القطاعي
الهدف الاستراتيجي
البرنامج
الهدف الخاص المشروع
المنجز المتوقع
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
طبيعة المشروع | جديد |  |  |  | مستمر/ سنوي |  |  |  | قيد التنفيذ
الموقع الجغرافي للمشروع | وطني/عام
|  |  |  | عمان1 | عمان2 | عمان3 | عمان4 | عمان5 | الجيزة | الموقر | زرقاء1 | زرقاء2 | الرصيفة | السلط
|  |  |  | دير علا | عين الباشا | الشونة ج | اربد1 | اربد2 | اربد3 | الكورة | بني كنانة | شونة ش | الرمثا | عجلون
|  |  |  | جرش | المفرق | ب ش شرقية | ب ش غربية | الكرك | القصر | المزار ج | الاغوار ج | الطفيلة | بصيرا | معان
|  |  |  | الشوبك | البتراء | بادية ج | العقبة | مادبا | ذيبان | التعليم الخاص
التكلفة الكلية للمشروع المشروع:(دينار أردني)
قيمة الانفاق الكلي للمشروع قبل 2011(قيد التنفيذ فقط)
قيمة الانفاق الفعلي التراكمي للمشروع (2011)
كلفة المشروع/مصادر التمويل
المبلغ المرصود (دينار اردني)
مراحل المشروع* (يجب تعبئة مرحلتين على الاقل ) | مراحل المشروع (يمكن اضافة اكثر من نشاط مع المراحل الخاصة بهذا النشاط)
| تاريخ البداية |  |  | اليوم |  |  | الشهر |  |  | السنة
| تاريخ الانتهاء |  |  | اليوم |  |  | الشهر |  |  | السنة
اسم النشاط: | نسبة الانجاز%
المرحلة الاولى | المعيقات
المخرجات المستهدفة
| هل المرحلة متوقفة؟ |  |  | نعم | لا
| تاريخ البداية |  |  | اليوم |  |  | الشهر |  |  | السنة
| تاريخ الانتهاء |  |  | اليوم |  |  | الشهر |  |  | السنة
اسم النشاط: | نسبة الانجاز%
المرحلة الثانية | ملاحظات/معيقات
المخرجات المستهدفة
| هل المرحلة متوقفة؟ |  |  | نعم | لا
وضع المشروع
هل المشروع متوقف | نعم |  | لا
معيقات المشروع/ ملاحظات
المخاطر
اسباب توقف أو تاخر المشروع
الانجازات
المنجز الفعلي للعام 2011
مؤشرات اداء المشروع
مؤشرات أداء المشروع (قصيرة الأمد) 2011 | العام 2011
| القيمة المتوقعة حتى نهاية 2011 | الربع الاول | الربع الثاني |  | الربع الثالث | الربع الرابع | مصادر المعلومات |  |  | منهجية حساب المؤشر
[6 empty] | تاريخ اخر تحديث |  |  |  |  | مصدق مدير الادارة